## Hoja1
OBJETIVOS | ESTRATEGI AS | ACTIVIDADE S | INDICADORE S | METAS | TIEMPO/MESES | EVIDENCIA | RECURSOS
OPERATIVOS
Realizar la | Discusión de la temática a trabajar | Organización y planeación | Plan operativo | Entregar el plan operativo | enero-febrero | http://quimicamilagrosa.jimdo.com/el-prae/
planeación de todas | y delegación de tareas. | del plan operativo | en medio digital | en la fecha indicada
las actividades a desarrollar durante
cada semestre
Conformar el equipo de líderes | Motivar a los estudiantes | Reestructuración del | diapositivas | conformacion de lideres | marzo | http://quimicamilagrosa.jimdo.com/el-prae/
dinamizaran los procesos en cada grado, | y comunidad educativa | equipo orientador
| a participar en la reconstrucción | del PRAE.
Crear encuestas que den cuenta de | del PRAE
la situación problema. | Implementar preguntas | Crear formato de encuestas | formato de encuesta | creaciòn de la encuesta | abril | https://drive.google.com/file/d/1gLnlGFL47dwRtSu72sQYQxYc-ojQ1SMgFz_fF7kGt03Yo7BXQOEfdkskE_yq/view
( diagnóstico) | que sirvan de base para el diagnostico
Identificar en la comunidad educativa las | aplicacar encuestas a la comunidad | desarrollo y aplicaciòn de la | aplicaciòn de encuesta | aplicar las encuestas | mayo-junio | https://drive.google.com/file/d/1gLnlGFL47dwRtSu72sQYQxYc-ojQ1SMgFz_fF7kGt03Yo7BXQOEfdkskE_yq/view
principales problemàticas | educativa | encuesta
Realizar el vaciado de las encuestas para | realizar vaciado digital | Extraer la informaciòn | digitalizaciòn de encuestas | Graficas estadisticas | junio-agosto | https://drive.google.com/file/d/1gLnlGFL47dwRtSu72sQYQxYc-ojQ1SMgFz_fF7kGt03Yo7BXQOEfdkskE_yq/view
determinar estadisticamente las principales
problemàticas.
Hacer lectura del problema, planteamiento del | Identificación de problemáticas | Análisis de las problemáticas | presentaciòn del diagnostico | socializaciòn | agosto-sep | https://drive.google.com/file/d/1gLnlGFL47dwRtSu72sQYQxYc-ojQ1SMgFz_fF7kGt03Yo7BXQOEfdkskE_yq/view
problema | de los diagramas. | una viable de ser investigada. | ppt
Identificar las estrategias pedagogicas a implementar | identificar las principales a tratar | lluvia de ideas para generar | presentar propuestas | digitaciòn de propuestas | agosto-sept | DIAPOSITIVAS ESTUDIANTES
durante el segundo semestre |  | soluciones
Implementar las estrategias pedagogicas | aplicar diferentes estrategias | Desarrollo de estrategias | movimientos estrategicos
|  |  | que dan soluciòn a la problemática | Minimizar los problemas | SEPT-OCT- | DIAPOSITIVAS ESTUDIANTES
diagnosticados
EVALUACIÒN
La Instituciòn educativa la milagrosa ha identificado en su entorno una serie de problemàticas ambientales enfocadas en sus tres ejes que son el social, el cultural y por supuesto el natural.
La identificaciòn de estas problemàticas fue hallada por los mismos estudiantes, quienes por medio de la observaciòn y el analisis han identificado una serie de problematicas a las cuales les quieren hacer frente, dichas problemàticas se pueden ver identificadas en los documentos que hacen evidencia de ello.
Entre las estrategias a desarrollar se pueden aplicar varias como son la rotaciòn por ambientes de aprendizajes en las cuales se les ofrezca a los grupos pequeñas cjharlas que den cuenta de la situaciòn del Colegio y como ellos
pueden contribuir a la soluciòn enfocandose desde lo cultural, cuidando las paredes, no rayandolas, asi como no arrojando basuras al piso antes, durante y despues de clases o descansos.
otra estrategia que se genero en los estudiantes es la de limpiar paredes y volverlas a pintar,,decorando algunas de ellas, para tener ambientes mas agradables, aquì juega los colores en iferentes sectores institucionales.
Con gran tristeza los estudiantes evidencian que el Colegio se ha convertido en un completo basurero de cosas inservibles y escombros que han invdido practicamente todas las zonas verdes de la Instituciòn, es por ello que se ha solicitado por medio de este proyecto los recursos para que esos escombros sean eliminados y las zonas verdes despejadas y organizadas,,los estudiantes contribuyen con semillas, plantando algunas flores y creando una semi huerta. pero se hace indispensable que este problema de escombros desaparezca.
Mientras los recursos Institucionales llegan y producen el efecto deseado, los estudiantes iniciaran con la limpieza de paredes y charlas en los diferentes grupos, iniiando con la jornada de la tarde.